## Hoja1
Programa ONU-REDD: Plan de Trabajo 2017-2018*
*POA sujeto a revisión final del presupuesto.
Efecto 1: El país cuenta con uno o más espacios para facilitar la participación de los actores relevantes durante la preparación de la ENREDD.
Productos Esperados | Metas 2017 | Metas 2018 | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | Cronograma 2017 |  | Cronograma 2018 |  |  |  |  | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Pesupuesto PNUMA (USD) |  |  | Presupuesto FAO (USD)
[5 empty] | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | Año 2 | Año 3 | Total | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
Producto 1.1: Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la ENREDD creados. | Plan de Participación en proceso de implementación. | Plan de Participación implementado. | Desarrollar e implementar un Plan de Participación Actores (PPA) relevantes que incluya el desarrollo de actividades de comunicación, gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades. | Implementar del Plan de Participaciónde actores. | x | x | x | x | x | x | Costos de personal | 0 | 11377 | 21500 |  |  | 21500 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 65548.46 | 52340 | 64223.13 |  |  | 66118.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al menos un espacio de participacion de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la ENREDD creado con roles y funciones definidos. |  | Apoyar el establecimiento de el/los espacios de participación de los actores relevantes. | Encuentros de diálogo multisectorial en las distintas regiones forestales |  | x |  | x |  |  | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5278 | 1439
|  |  |  | Reuniones Grupos de Trabajo temáticos. | x | x | x | x | x | x | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de material de comunicación. | x | x | x | x | x | x | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ministerio de Agroindustria involucrado en la preparación de la ENREDD | Roles y funciones del Ministerio de Agroindustria definidos en el contexto de la implementación de la ENREDD. |  | Reunión del grupo de trabajo sobre CUS y PAMs |  | x |  | x |  |  | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Coordinar actividades interministeriales para involucrar al Ministerio de Agroindustria y otros sectores, en la implementación de la ENREDD. | Participación activa en reuniones de la Mesa de Agro y Bosques del Gabinete Nacional de Cambio Climático. | x | x | x | x | x | x | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 65548.46 | 63717 |  |  |  | 87618.98 | 0 | 0 | 0 | 829 | 5278 | 1439
Producto 1.2: Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen del bosque definido. | Borrador de Guía para expertos sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios en el marco de la Estrategia Nacional socializado a actores relevantes para finales de 2017. | Guía para expertos sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios en el marco de la Estrategia Nacional presentada para finales de 2018. | Desarrollar una Guía para expertos sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios en el marco de la Estrategia Nacional . | Diseño de la propuesta de una Guía para expertos sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originario. | x | x |  |  |  |  | Costos de personal | 0 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 38861.28 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Reuniones del Grupo de Trabajo para el desarrollo de la Guía de estándares mínimos para la consulta con POs. |  | x |  | x |  | x | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 38861.28 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efecto 1 sub-total | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo de la ENREDD, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.
Productos Esperados | Metas 2017 |  | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | [7 empty] | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Pesupuesto PNUMA (USD) |  |  | Presupuesto FAO (USD)
|  | Metas 2018 |  |  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | Año 2 | Año 3 | Total | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
Producto 2.1: Actores relevantes cuentan con información sobre las causas de deforestación y degradación de bosques | Causas identificadas y caracterizadas en las regiones forestales del país para REDD+ para finales de 2017 |  | Análisis técnico de las causas de la deforestación y la degradación. | Desarrollo de un análisis nacional de las causas de la deforestación y degradación en las regiones forestales. | x | x | x |  |  |  | Costo de personal | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12397 | 4355 | 0 | 7418 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 1513 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 22000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12397 | 46355 | 30000 | 7418 | 1513 | 0
Producto 2.2: Actores relevantes cuentan con información sobre Costos de Oportunidad para provincias priorizadas | Costos de oportunidad calculados para cada de las provincias priorizadas para mediados de 2017 | [9 empty] | Costos de personal | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 27361 | 4355 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subvenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 67361 | 4355 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2.3: Actores relevantes cuentan con una herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación. | Estudio de escenarios espaciales futuros para otras regiones forestales del pais | Modelo de cambio de uso de suelo operativo y disponible. | Validación de modelos de cambio de uso de suelo con actores relevantes | Capacitacion a técnicos de MAyDS en la construccion y uso de modelos. | x | x |  |  |  |  | costos de personal | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Continuación de estudio escenarios espaciales futuros de las regiones forestales |  | x | x | x |  |  | viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 284 | 3115 | 3114 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehiculos y muebles incluida su depredacion | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ampliación de estudio de escenarios espaciales futuros a otras regiones forestales del pais. | Talleres de coordinación con otros estudios (Beneficios sociales y ambientales, Causas de Deforestación y Análisis Espacial). | x | x | x | x | x | x | suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subvenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47000 | 48000 | 25000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | operación general y otros costos directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59681 | 51115 | 55114 | 0 | 0 | 0
Producto 2.4: Actores relevantes cuentan con información sobre Beneficios Sociales y Ambientales de REDD+ | Las regiones forestales cuentan con beneficios ambientales y sociales de REDD+ identificados y priorizados para finales de 2017 | Estudio de beneficios sociales y ambientales ampliado | Beneficios Sociales y Ambientales identificados y priorizados. | Estudio de Beneficios sociales y ambientales de REDD+ en las regiones forestales | x | x | x | x | x |  | costos de personal | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Taller de validación de Beneficios sociales y ambientales de REDD+ con actores relevantes. | x | x |  | x | x |  | Equipos, vehículos y muebles incluida su depredación | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subvenciones a contrapartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Validación de Beneficios Sociales y Ambientales con actores relevantes. | Taller de coordinación con otros estudios (Beneficios sociales y ambientales, Salvaguardas, Causas de Deforestación y Análisis Espacial) | x | x | x | x | x |  | traspasos y subvenciones a contrapartes | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 72000 | 18000 | 36000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros gastos directos | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 40000 | 15000 | 55000 | 0 | 72000 | 18000 | 36000 | 0 | 0 | 0
Producto 2.5:Actores relevantes cuentan con información referente a la factibilidad de inversión nacional para la EN REDD+ y opciones para la captación de fondos. | Análisis del estado de mercados de carbono para el sector forestal finalizado para finales de 2017 |  |  | Revisión y edición de informe sobre mercados de carbono | x | x |  |  |  |  | Personal local | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | serevicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | viajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Reunión con referentes del sector privado | x | x |  |  |  |  | Equipos, vehiculos y muebles incluida su depredacion | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | operación general y otros gastos directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 75000 | 0 | 12522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efecto 2 sub-total | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Efecto 3: El país cuenta con la ENREDD elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para áreas prioritarias.
Productos Esperados | Metas 2017 |  | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | [7 empty] | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Pesupuesto PNUMA (USD) |  |  | Presupuesto FAO (USD)
|  | Metas 2018 |  |  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | Año 2 | Año 3 | Total | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
Producto 3.1: Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD. | Al menos 3 opciones estratégicas definidas para finalesd de 2017. | ENREDD ajustada para su implementación para finales de 2018 | Elaboración de un Primer Documento de la ENREDD. | Discusión / análisis y procesamiento de los insumos técnicos. | x | x | x | x | x | x | Costos de personal | 10933.31 | 49540.63 |  |  |  | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 1463.2099 | 17558 | 15770 |  |  | 15770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios de Asesoramiento de la sede PNUD | 0 | 0 |  |  |  | 29000
|  |  |  | Talleres con los actores relevantes para identificación de opciones estrategicas para la implementación de la ENREDD | x | x | x | x | x | x | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1er versión de ENREDD socializada con las partes interesadas para finales de 2017 | [9 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 12396.5199 | 67098.63 |  |  |  | 69070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produdcto 3.2: Actores relevantes cuentan con opciones para el diseño de estructura financiera. | Opciones de diseño de estructura financiera presentado para 2017 | [9 empty] | Costos de personal | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3.3: Actores relevantes cuentan con propuestas de arreglos legales e institucionales para la implementación de la ENREDD |  | Propuestas de arreglos institucionales diseñadas para fines de 2018 | Desarrollo de al menos una propuesta de arreglo institucional. | Preparación de propuestas de recomendaciones de arreglos institucionales forestales para la implementación de la ENREDD. | x | x |  |  |  |  | Costos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69049 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Apoyo a la Estrategia de Comunicación sobre bosques y cambio climático de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. | x | x | x | x | x | x | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 69049 | 0
Producto 3.4: Actores relevantes cuentan con una plataforma de diseminación web del SNMB ajustada para incorporar resultados de implementación de la ENREDD | Plataforma ajustada y actualizada para finales de 2017. | Capa(s) de información relativa a acciones de implementación de políticas de manejo de bosques cargada(s) por los expertos de la DB del MAyDS para fines de 2018. | Ajuste y actualización de la plataforma de diseminación web del SNMB | Elaboración de un Manual de procedimientos para la administración de la plataforma que permita su actualización continua | x | x |  | x |  |  | Costos de personal | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10952 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
|  |  | Difusión de la plataforma de diseminación web | Difusión de la misma a través de los canales de comunicación del Programa y del MAyDS |  |  | x | x | x | x | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 10952 | 0
Efecto 3 sub-total | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia de Argentina para presentar ante la CMNUCC y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo
Productos Esperados | Metas 2017 |  | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | [7 empty] | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Pesupuesto PNUMA (USD) |  |  | Presupuesto FAO (USD)
|  | Metas 2018 |  |  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 |  | Total | FAO | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
Producto 4.1: Nivel de referencia construido | Propuesta de nivel de referencia subnacional presentado en el MAyDS a finales de 2017 | Nivel de referencia subnacional construido para finales de 2018 | Apoyo técnico a la construcción del nivel de referencia de Argentina | Contratación consultor / Preparación equipo de apoyo. | x | x | x | x | x | x | Costos de personal | 0 | 0 | 15000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 10000 | 59500
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7019 | 6700 | 10000
|  |  | Proceso de retroalimentación con expertos de la CMNUCC. | Reuniones técnicas y talleres técnicos facilitado por el especialista. | x | x |  | x | x | x | Viajes | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 5000 | 25000
|  |  |  | Al menos dos retroalimentaciones con expertos de la CMNUCC. |  |  | x | x |  |  | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17785
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812 | 21700 | 112285
Producto 4.2: Protocolo metodológico para la revisión del nivel de referencia de Argentina elaborado de forma conjunta con las autoridades competentes y técnicos nacionales. |  | Capacidades fortalecidas en el MAyDS para la revisión y actualización del nivel de referencia para 2018 | Desarrollo de protocolo metodológico para la revisión/ampliación del nivel de referencia de Argentina | Contratación consultor / Preparación equipo de apoyo. | x | x |  | x | x |  | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 2500 | 101577
|  |  |  | Desarrollo de actividades de capacitación sobre el nivele de referencia con actores relevantes. | x | x |  | x | x | x | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 77221 | 0 | 10000
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10751 | 5000 | 25000
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividades específicas de capacitación para la revisión/ampliación del nivele de referencia. | Elaboración de documento metodológico del desarrollo y revisión del nivel de referencia |  |  | x | x |  |  | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5647
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95150 | 7500 | 138497
Efecto 4 sub-total | [14 empty] | #REF! | #REF!
Efecto 5: El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ de la CMNUCC y para una articulación con el control forestal
Productos Esperados | Metas 2017 |  | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | [7 empty] | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Presupuesto PNUMA |  |  | Presupuesto FAO
|  | Metas 2018 |  |  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 |  | Total | FAO | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
Producto 5.1: Argentina cuenta con una propuesta de los arreglos institucionales del SNMB que cumpla con las orientaciones metodológicas para REDD+ y que apoye un mejor control forestal | Argentina cuenta con un análisis y propuesta metodológica con pilotos de automatización de monitoreo de cambios en la cobertura de bosques | Argentina cuenta con una propuesta de mejora del SNMB a finales de 2018 consensuada dentro del MAyDS | Evaluación de metodologías de monitoreo específicas para las regiones forestales de Argentina para la mejora del SNMB según las orientaciones metodológicas de la CMNUCC. | Trabajar en forma conjunta con expertos / asistencia técnica FAO y contratación de un (1) consultor especialista para la revisión del SNMB (evaluación de metodologías y control de calidad de cobertura). | x | x |  |  |  |  | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 5000 | 7500
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56598 | 240750
|  |  |  | Talleres de capacitación y vinculación con las regiones forestales para vincular el SNMB con las capacidades locales |  |  | x |  | x |  | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Apoyo a la consolidación del SNMB. | Contratación de equipo de facilitación para el desarrollo de los encuentros regionales |  |  | x | x | x | x | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Reuniones técnicas con la Dirección de Bosques | x | x | x | x | x | x | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 | 61598 | 248250
Producto 5.2: Acceso público a la información relativa al SNMB (plataforma de diseminación web) mejorado. | Capacidades fortalecidas para el uso, administración y mantenimiento de la plataforma de diseminación web para finales de 2017. | La plataforma de diseminación web del SNMB es actualizada con capas de información del monitoreo forestal y se mantiene operativa como plataforma MAyDS para 2018. | Capacitación técnica para el uso, administración y desarrollo de la plataforma. | Contratación de un (1) consultor para adecuar las coberturas para incluir información sobre acciones de implementación de la ENREDD | x | x | x | x | x | x | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 27200 | 57757
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Carga de capas y datos, incluyendo actividades de implementación de la ENREDD (actividad en común con el producto 3.4) | Contratación de un (1) consultor para el desarrollo web de nuevas herramientas para la optimización del portal | x | x | x |  |  |  | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Incorporación de información adicional sobre otros programas y datos relevantes del país y del proyecto (ej. salvaguardas, I-GEI, etc.). |  |  | x | x | x | x | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 35200 | 65757
Producto 5.3: Sistema satelital de la tierra - y relativas capacidades técnicas - fortalecidas según las orientaciones metodológicas de la CMNUCC y análisis de opciones de monitoreo para deforestación y degradación preparado. | Argentina cuenta con un análisis y propuesta metodológica con pilotos de automatización de monitoreo de cambios en la cobertura de bosques para 2017 | Capacidades para el monitoreo de la degradación fortalecidas y lineamientos técnicos incorporados para 2018 | Fortalecimiento de capacidades técnicas para desarrollo de un protocolo de monitoreo de la degradación (temporalidad, datos de actividad y reservorios de carbono) | Taller de análisis de metodologías disponibles para monitorear degradación | x | [5 empty] | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 47500 | 75831
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 60000
|  |  |  | Evaluación de necesidades de incremento de las capacidades para el monitoreo de la degradación |  | x |  |  |  |  | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 60000 | 80000
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Análisis de opciones de monitoreo de degradación realizado para 2017 | [9 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10091 | 0 | 0
|  |  |  | Propuesta metodológica para monitorear degradación |  |  | x | x | x | x | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Contratación de equipos técnicos /consultores para implementación de pilotos de metodologías /desarrollo de mejoras al SNMB | [9 empty] | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF!
[14 empty] | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF!
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 18826 | 178500 | 215831
Producto 5.4: Recomendaciones metodológicas para el análisis de datos obtenidos del Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosques Nativos (IFNBN2) y su vinculación con el I-GEI y reportes a la CMNUCC. | Insumos proporcionados para el análisis y procesamiento de los datos obtenidos del IFNBN2 para 2017 | Evaluación de necesidades realizadas y capacidades fortalecidas para 2018 | Apoyo al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos. | Contratación de dos (2) consultores para apoyo al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos. | x | x | x | x | x | x | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 28000 | 50991
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Fortalecimiento de capacidades técnicas para la incorporación de información de importancia para REDD+. | Evaluación de necesidades de mejoras al sistema nacional de inventario continuo y apoyo para su desarrollo |  | x | x | x | x | x | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 58269
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 38000 | 109260
Producto 5.5: Capacidades técnicas de MAyDS y otros organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de I-GEI en el sector AFOLU (por sus siglas en Inglés) y para la integración y coherencia entre el I-GEI, SNMB y niveles de referencia. | Capacidad fortalecida para la realización de inventarios de I-GEI en el sector AFOLU a nivel nacional a finales de 2017 | Argentina tiene una propuesta del subsistema AFOLU integrada / coherente con el SNMB y con el nivel de referencia nacional Argentina a finales de 2018 | Apoyo a la creación de un espacio de colaboración entre el SNMB, Comunicaciones Nacionales y el BUR con cálculo de las emisiones GEI en el sector AFOLU. | Contratación de un consultor para apoyo al proceso de implementación de la NDC para el sector AFOLU | x | x | x | x | x | x | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 22248 | 25000 | 60866
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13000
|  |  |  | Reuniones de articulación entre áreas de gobierno relevantes | x | x | x | x | x | x | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9880 | 5000 | 7283
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación sobre I-GEI | x | x | x | x | x | x | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Apoyar el seguimiento de la NDC en el sector AFOLU, asegurando consistencia con decisiones en el marco de REDD+. | Revisión de información disponible (factores de emisión y datos de actividad), y análisis de vacíos y necesidades de mejoras. | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 32189 | 40000 | 81149
Efecto 5 sub-total | [14 empty] | #REF! | #REF!
Efecto 6: El país cuenta con insumos para desarrollar un Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS).
Productos Esperados | Metas 2017 |  | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Pesupuesto PNUMA (USD) |  |  | Presupuesto FAO (USD)
|  | Metas 2018 | [8 empty] | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | Año 2 | Año 3 | Total | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
Producto 6.1: Análisis de vacíos y desafíos del marco legal e institucional en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado. | Vacíos legales e institucionales a escala nacional identificados para 2017. | [9 empty] | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | -1851 | 0 | 0
[11 empty] | viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | traspasos y subvenciones a contrapartes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | operación general y otros gastos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | -1851 | 0 | 0
Producto 6.2: Análisis de fuentes y sistemas de información a escala nacional relevantes para el diseño del SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB identificados. | Informe de análisis de fuentes y sistemas de información a escala nacional relevantes para el diseño de SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB para finales de 2017. |  | Estudio de identificacion y analisis de los sistemas de informacion existentes en el pais sobre el cual podría apoyarse el diseño de un SIS. | Identificacion de sistemas de informacion y reportes existentes relevantes para reportar como el pais aborda y respeta las salvaguardas de REDD+ | x | x |  |  |  |  | Costos de personal | 0 | 0 |  |  |  | 18604.3333 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 4320 |  |  |  | 20831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Analisis de la informacion producida en el pais relevantes para las salvaguardas de REDD+ | x | x |  |  |  |  | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Analizar posibles objetivos y funciones del SIS | x | x |  |  |  |  | Suministros, materiales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Identificar aspectos relevantes a considerar para la conformacion de un resumen de informacion sobre salvaguardas para ser presentado ante la CMNUCC | x | x | x | x |  |  | Traspasos y subenciones a contrapartes | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talleres con actores locales relevantes y articulación con el Grupo de Trabajo de Beneficios Sociales y ambientales |  | x | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 4320 |  |  |  | 39435.3333 | 15542 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 6.3: Información recabada sobre los principales beneficios y riesgos ambientales y sociales de la implementacion de ENREDD |  | Riesgos y beneficios sociales y ambientales de la ENREDD identificados para finales de 2018 | Realizacion de evaluacion estratégica del plan sectorial de bosques (Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático) | Estudio de principales beneficios y riesgos ambientales y sociales de las PAMs |  |  | x | x | x | x | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 4028.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talleres en el marco del Grupo de Trabajo de la ENREDD. |  |  | x | x | x | x | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de documento de sistematización de beneficios y riesgos ambientales y sociales de las PAMs |  |  | x | x | x | x | Traspasos y subenciones a contrapartes |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | operación general y otros gastos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 4028.83 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
Producto 6.4: Propuesta de diseño de sistema y borrador de resumen de información sobre salvaguardas acordados en el MAyDS |  | Borrador de Resumen de información sobre salvaguardas propuesto para finales de 2018 | Desarrollo de una propuesta para SIS con enlaces al SNMB. | Análisis de los sistemas de información nacionales existentes relacionados a las salvaguardas de Cancún. | x | x | x | x |  |  | Costos de personal | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 6000 | 4028.83 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes |  |  | 10000 | 15000 | 25000 |  |  | 2000 | 2000 | 355 | 2615 | 0
|  |  |  | Identificación y analisis de opciones para la construcción de un SIS con enfoque nacional. | x | x | x | x |  |  | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Primer diseño de Sistema de Información sobre Salvaguardas presentado para mediados de 2018 | [8 empty] | Suministros, materiales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Talleres con actores relevanes para el análisis del SIS, articulando con SNMB. | x | x | x | x |  |  | Operación general y otros costos directos | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | se movio 10 mil al rubro de arriba | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL Disponible | 0 | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6000 | 4028.83 | 32000 | 47000 | 355 | 2615 | 0
Sub-total efecto 6
Costos de la Unidad Operativa del Proyecto (UOP)
Productos Esperados | Metas 2016 | Metas 2017 | Actividades Indicativas | Descripción de actividades | Cronograma 2016 |  | Cronograma 2017 |  |  |  |  | Presupuesto PNUD (USD) | [5 empty] | Pesupuesto PNUMA (USD) |  |  | Presupuesto FAO (USD)
[5 empty] | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Detalle | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | Año 2 | Año 3 | Total | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018 | Gastado al 30-6-2017 | 2017 | 2018
La UOP tiene todo su personal operativo e instalado y coordina efectivamente con las instituciones pertinentes logrando un funcionamiento efectivo del Programa Nacional ONU-REDD. |  |  | Implementar acciones para alcanzar que la UOP tenga todo su personal operativo e instalado y coordinando efectivamente con las instituciones pertinentes, de manera que logre un funcionamiento efectivo del PN ONU-REDD. |  | x | x | X | x | x | x | Costos de personal | 48139.45 | 54373.3918 | 84963.3333 |  |  | 66359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Servicios contractuales |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Viajes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación | 5818.93 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Suministros, materiales | 8251.18 | 4294.1176 |  |  |  | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Traspasos y subenciones a contrapartes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Operación general y otros costos directos | 2420.65 | 2176.4706 |  |  |  | 2333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal | 64630.21 | 60843.98 |  |  |  | 74144.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL DISPONIBLE |  | 203479.61 |  |  |  | 276268.6467 |  | 159325 | 193114 | 177778 | 471905 | 972468
[9 empty] | COSTOS INDIRECTOS POR AGENCIA |  |  |  | 33582.378 | [8 empty] | 100542
[11 empty] | TOTAL |  | 513330.6346 | [5 empty] | 356210 |  |  | 1544915

## Hoja2
Nomenclatura NNUU
Costos de personal
Suministros, materiales
Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación
Servicios contractuales
Viajes
Traspasos y subenciones a contrapartes
Operación general y otros costos directos