## POA 2018-19
POA Programa Nacional ONU-REDD 2018-2019
HONDURAS
Productos Esperados | Actividades | Descricpción de Actividades | Metas 2017 | Trimestre |  |  |  | Presupuesto planificado (USD)
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | Categoría de gasto | FAO |  | PNUD |  | PNUMA |  | Total | Total
|  |  |  | III | IV | I | II |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
Resultado 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales y sub nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+
Producto 1.1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y sub nacional para la toma efectiva de decisiones | • Fortalecimiento plataformas (CICC, subcomite Redd, mesas sectoriales y mesas regionales) | Estudio de identificación de plataformas y actores involucrados de interés para REDD+ en áreas prioritarias/con los socios implementadores/ agenda forestal, Fundación Vida, Remblah, UNA, ESNACIFOR, CURLA, UICN | Identificadas las mesas de interés para REDD+ en por lo menos 3 áreas prioritarias, actores relevates involucrados y necesidades concretas de fortalecimiento. | X | X | X | X | Staff and other personnel costs |  |  |  |  | 29500 | 30034 | 29500 | 30034
| • Fortalecimiento MIACC | Eventos y talleres con con organizaciones de pueblos indigenas; | 2 Mesas sectoriales establecidas y fortalecidas y con reglamentos de participación y consulta consensuados; |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| • Instrumentos operativos para la participación de actores | Eventos y talleres con mujeres del sector agroforestal | Al menos 1 mesa sectorial agroforestal establecida y fortalecida y con reglamento de participación y consulta consensuado |  |  |  |  | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
| • Talleres para fortalecer capacidades técnicas y divulgación de información | II diálogo nacional; III diálogo nacional; academia salvaguardas con Gobiernos Locales; Academia Salvaguardas con agroforestal (aumento convenio REMBLAH); Academia Salvaguarda y género con AFH (aumento convenio AFH) Al menos 2 talleres de la CICC, 4 talleres del subcomite REDD+, 3 talleres tematicos de en las mesas regionales. | 2 eventos de socialización (diálogos) de información clave para los sectores y partes relevantes involucradas, realizados; 16 talleres de academia salvaguardas con Gobiernos Locales; 6 talleres de academia salvaguardas con agroforestales; 1 hoja de ruta identificada e implementada para el asocio con CONPAH; 1 ruta de academia con enfoque de género para el sector privado. Capacidades de actores nacionales, regionales y sectoriales fortalecidas. Actores relevantes participan en REDD+ |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| • Conformación de alianzas estratégicas entre Gobierno y donantes | *Dar seguiemito a los acuerdos de junat de proyectso en terminos de apalancameiento de fondos. *Establecer acuerdos con cooperantes en la implementación de acciones complementarias de REDD+ (AVA Flegth, proyecto de DDHH PNUD, entre otros) | Conformada Mesa de Donantes Firmas al menos 3 cartas acuerdos |  |  |  |  | Travel | [6 empty] | 0 | 0
| • Sinergias del proyecto con la GbR de gobierno | Reuniones, talleres y eventos | Lograr que el proceso REDD+ sea conocido e incoporado en la agenda del gobierno a traves de al menos 10 reuniones |  |  |  |  | Transfers and Grants Counterparts | [6 empty] | 0 | 0
| • Arreglos institucionales para la implementación de la ENREDD+ | Reuniones, talleres, congresos, intercambios de experiencias y eventos | Garantizada la participación de representantes institucinales en al implemenatción de la ENREDD |  |  |  |  | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
| • Fortalecimiento de Plataformas de diálogo interinstitucional/politico(MIACC,CICC) | Definiciión en implementación de estaregia de impelentación entre la CONPAH y las 9 federaciones | La MIACC cuenta con la participación de sus 9 federaciones |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| • Sistematizacion y divulgación de talleres | Sistematización digital (incluye audiovisual) de Mesa sector agroforestal, Pilotos SIS, Enfoque Nacional Salvaguardas, Segundo diálogo, Tercer diálogo; Foro Nacional Indígena. Sistematización talleres Academia REDD+ y Salvuaguardas con todos los sectores. Sistematización y divulgación de las 4 fases de participación e invlucramiento a traves de productos relevantes (videos, boletines etc) | 4 sistematizaciones digitales y audiovisuales de procesos participativos; 1 sistematización digital de Academia REDD+ y Salvaguardas; Eventos de participación sistematizados y divulgados a traves de canales de divulgación |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| • Creación de materiales de capacitación | Creacion de materiales de capacitación para plataformas sectoriales y regionales | Paquete de capacitación finalizado con los siguientes temas: impulsotes en deforestación y degradación, politicas y medidas, finanzas REDD+ y gobernanza (2da jornada de academia REDD+) |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| • Materiales de comunicación para PIAH | Difusión de material de comunicación radial | Material radial de promoción del proceso nacional REDD+ difundido en idiomas indígenas y afrohondureños. |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| • Implementación de acciones para disminuir brechas de género | Mapeo de actores para integrar la mesa. Conformación de Mesa de Género en REDD+ con distintos actores; Definición de Plan de Acción anual | 1 Mesa de Género en REDD+ conformada, reglamentada y con plan de acción definido.. 3 talleres de fortalecimiento a socios que conforman la mesa de género REDD+ |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 |  | 0 | 0 | 29500 | 30034 | 29500 | 30034
Producto 1.2: Mecanismos de participación y consulta que garantizan una participación equitativa fortalecidos e implementados a través de Instrumentos y herramientas con los PIAH y Gobierno en el marco de la elaboración de la EN REDD+ | • Conformación de grupo de trabajo C/CPLI | [6 empty] | Staff and other personnel costs | [6 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
| • Revisión final del borrador de ante proyecto de ley | [6 empty] | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| • Desarrollo e implemntación del plan de socialización del borrador de ante proyecto de ley C/CPLI | [6 empty] | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
| • Generar borrador de decreto para reglamentación de C/CLPI | Contratación de un consultor que elaborara el borrador de reglamento de la ley de CLPI | Regleamneto aprobado a traves de Decreto de CPLI |  |  |  |  | Transfers and Grants Counterparts | [6 empty] | 0 | 0
| • Determinación y consulta de opciones estratégicas de la EN REDD+ | 17 eventos de conulta y 1 taller nacional para socialización del reglamento CPLI | Versión final para sometiemto de aprobación al poder ejecutivo |  |  |  |  | Travel | [6 empty] | 0 | 0
|  | 1 evento de Foro Nacional Indígena | 1 Foro Nacional Indígena realizado |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
|  | Enmienda ESSA-Consultores y Evaluaciòn Final ONUREDD | 1 Foro Nacional Indígena realizado | X | X | X | X | Contractual Services |  |  | 60000 | 20000 |  |  | 60000 | 20000
|  | Proceso de fortalecimiento y capacitación para actores relevantes vinculados al procesod e CPLI | Fortalecidos los actores involucrados en la aplicación de la consulta (CPLI) |  |  |  |  | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
|  | Producción de audiovisuales uso de bosques por parte de mujeres PIAHs y agroforestales | Audiovisuales sobre uso de bosque por parte de mujeres PIAH y agroforestales | X | X | X | X | UNDP Advisory Services |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
|  | Estudio de uso de bosques PIAH y agroforestal | Un estudio exhaustivo consensuado y validado con sectores relevantes sobre el uso de bosque con enfoque de género PIAH y agroforestal | [11 empty] | 0 | 0
|  | Elaboración del mapa de titulación indigena y capacitaciones en campo en el usod e sistema de medición | Mapa elaborado y actores involucrados fortalecidos | [11 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 |  | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 70000 | 30000
Resultado 1 sub-total | [8 empty] | 0 |  | 70000 | 30000 | 29500 | 30034 | 99500 | 60034
Resultado 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU-REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS
Producto 2.1: Análisis técnicos que contribuyen a la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género para REDD+ desarrollados | • Estudio de costos de oportunidad |  |  | X | X | X | X | Staff and other personnel costs |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| • Desarrollo de modelos prospectivos de cambio de uso de la tierra | [6 empty] | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| • Identificar, mapear y valorar beneficios múltiples existentes |  |  |  | X | X |  | Contractual Services |  |  |  |  | 15000 | 5000 | 15000 | 5000
| • Incidencia y facilitación para la toma de decisiones | [6 empty] | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Travel | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | X | X |  | Transfers and Grants Counterparts |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 10000 | 20000
[8 empty] | Total | 0 |  | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000
Resultado 2 sub-total | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000
Resultado 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+
Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado | • Participación en la revisión y ajuste de uno de los Fondos de Financiamiento |  |  | X | X | X | X | Staff and other personnel costs |  |  |  |  | 26500 | 26500 | 26500 | 26500
| • Desarrollo de la estrategia presupuestaria |  | 36000 |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| •Análisis de opciones de financiamiento para REDD+ |  | 1000 |  |  | X | X | Contractual Services | [5 empty] | 10000 | 0 | 10000
| •Generar capacidad para el manejo y administración | [6 empty] | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 7000 |  |  | X | X | Travel | [5 empty] | 8000 | 0 | 8000
|  |  | 2124 |  |  |  |  | Transfers and Grants Counterparts | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 56042 |  |  | X | X | Talleres | [5 empty] | 1599.92 | 0 | 1599.92
[8 empty] | Total | 0 |  | 0 | 0 | 26500 | 46099.92 | 26500 | 46099.92
Resultado 3 sub-total | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 26500 | 46099.92 | 26500 | 46099.92
Resultado 4:Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico
Producto 4.1: Propuesta del NREF/NRF en Honduras apoyada | • Talleres de socializacion a las oficinas regionales de ICF, Miambiente y grupo de monitoreo sobre la construccion del nivel de referecia forestal | Capacitación funcionarios, técnicos de ICF, Miambiente grupo nacional de monitoreo y otros a nivel nacional para la construcción de FREL | 4 talleres para capacitar al menos 40 personas | X |  |  |  | Staff and other personnel costs | 4000 | [5 empty] | 4000 | 0
| •Oficializar el nivel de NREF/NRF a nivel nacional | Taller para presentar los resultados del Nivel de Referencia a nivel nacional para actores relevantes del sector forestal | 30 personas informadas sobre informacion referente al INF y los cambios en el uso del suelo | X |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0
| Mapa de Ganancias para el nivel de referencia, período 2000-2006, 2006-2012, 2012-2016 | Generar toda la metodología para determinar las ganancias de bosque en el país para tres períodos y determinar tasa de deforestación neta | un mapa de ganancias para el período 2000-2006, 2006 - 2012, 2012 - 2015 | X | X |  |  | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
| Taller de Validación de las ganancias con los regionales | Validar las ganancias de bosque determinadas con la metodología en la nube con 12 tecnicos regionales del ICF | 12 regionales conocen la metodologia para obtener ganancias y perdidas en los mapas de cambio |  | X |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| Generar una definición de degradación para Honduras con los insumos que el país posee | Generar una propuesta de definición para degradación que sea medible, verificable y reportable para Honduras | Un documento donde se describa la Definición de Degradación aplicable para Honduras | X |  |  |  | Travel | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0
| Talleres de capacitacion para el uso de herramientas que cuantifiquen la degradación en el país | Generar capacidades instaladas en el equipo REDD y en el Estado que puedan darle seguimiento al tema de degradación | Cuantificación de la degradación en el País y generacion de una linea base | X |  |  |  | Transfers and Grants Counterparts | [7 empty] | 0
| Experiencias de degradación | Intercambio de experiencias en paises que hayan incluido degradación en su nivel de referencia y determinar como están haciendo uso de esa información | Al menos una herramienta identificada funcionando en el pais |  | X |  |  | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0
Resultado 4 sub-total | [8 empty] | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0
Resultado 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido
Producto 5.1: Protococolos para la estimación de factores de emisión a partir de los datos de campo de la Evaluación Forestal Nacional desarrollado | Entrenamiento para el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional III Ciclo (rediseño) | Capacitacion a 12 regionales y 24 unidades de ICF para entrenar a los tecnicos en levantamiento de datos del inventario forestal (rediseño) | 12 tecnicos de las regionales de ICF capacitados para ell levantamiento de campo del inventario nacional forestal III ciclo | X | X |  |  | Staff and other personnel costs | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0
| • Socializacion de los datos provenientes del inventario nacional forestal II Ciclo | Lanzamiento de resultados del INF II ciclo y oficializacion de tasa de deforestacion anual | 1 tasa anual de deforestacion oficializada por el gobierno de honduras |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| •Diseñar y gestionar infraestuctura de datos espaciales del INF | Actualizar el sistema de información del INF para unificar criterios con otras bases de datos y facilitar su conexión de otros servidores y pagina WEB | 12 tecnicos de las regionales de ICF capacitados en el manejo de bases de datos. |  |  |  |  | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
| • Fortalecer las capacidades de las regionales del ICF para el levantamiento de datos del III ciclo del inventario | Adquicision de equipo forestal para el levantamiento de campo del III ciclo del inventario forestal | 12 regionales cuentan con equipo para hacer el levantamiento de datos del inventario |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| • Control de calidad en Caliente y Frio ( Fase de Implementacion del Rediseño) | Giras de campo para verificar la informacion levantada en las parcelas rediseñadas del INF | 1 protocolo para la estimacion de factores de emision a partir del rediseño del INF |  |  |  |  | Travel | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Producto 5.2: Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional | Elaboración del mapa forestal con imágenes satelitales 2017 | Contruir y Desarrollar una metodología, transparente, robusta y fácil de replicar que pueda generar el mapa forestal a una resolución comparable con el oficial | 1 mapa de cobertura forestal versión 2017 | X | X | X | X | Staff and other personnel costs | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0
| Puntos de Control para la elaboración del mapa forestal 2017 | Giras de campo para la toma de puntos de control para la elaboración del mapa Forestal 2017 | Una base de datos digital donde se puedan apreciar todos los puntos de control tomados con su respectivas fotografías georeferenciadas |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| Validación del mapa Forestal realizado con imágenes 2017 | Replica de la metodología de validación de mapas de alta resolución | Mapa Validado a nivel nacional |  |  |  |  | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
| Taller de Lanzamiento del mapa forestal | Organizar todas las acciones necesarias para lograr el lanzamiento del mapa forestal | Un evento para dar a conocer el nuevo mapa forestal |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| Capacidades Técnicas Fortalecidas en el Marco de la Utilización de los Sistemas de Información Geográfica | Fortalecer las capacidades en el equipo técnico mediante capacitaciones que actualicen los conocimientos en teledetección para ser replicables en el país | Al menos Cinco técnicos capacitados en Sistemas de Información Geográfica | X | X |  |  | Travel | 30000 | 10000 |  |  |  |  | 30000 | 10000
[8 empty] | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 80000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 10000
Producto 5.3: Capacidades técnicas del Grupo Nacional de Monitoreo Forestal y la MIACC fortalecidas | • Programa de capacitación en temas como factores de emisión, datos de actividad | Programa de capacitación dirigido a los pueblos indigenas | Al menos 10 personas de de los pueblos indigenas integrantes de la CONPAH capacitados en 2017 |  |  |  |  | Staff and other personnel costs | [6 empty] | 0 | 0
| • Programa de capacitación dirigido a la MIACC | Programa de capacitación dirigido a la mesa de monitoreo | Una Mesa nacional de monitoreo conformada y operando, para la validacion de los productos cartograficos que se generen en el Icf. Al menos 4 talleres de capacitacion en temas de monitoreo forestal para la mesa nacional de monitoreo. |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| • Oficializacion de diseño del SNMB | Propuesta de oficializacion, arreglos institucionales, roles y responsabilidades para la operación del SNMF. | Una propuesta de reglamentación del SNMB para consideración de las instituciones nacionales. |  |  |  |  | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Travel | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Transfers and Grants Counterparts | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 5.4: Emisiones y/o absorciones antropógenas de GEI relacionadas con los bosques y los cambios en las zonas forestales estimadas. | • Oficializacion de diseño del SNMB | Propuesta de oficializacion, arreglos institucionales, roles y responsabilidades para la operación del SNMF. | Una propuesta de reglamentación del SNMB para consideración de las instituciones nacionales. |  |  |  |  | Staff and other personnel costs | [6 empty] | 0 | 0
| • SNMB operacional | Identificacion de dos sitios pilotos para resalizar monitoreo comunitario que alimente el SNMB | Dos sitios pilotos comunales alimentando al SNMB |  |  |  |  | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
| •Fortalecimiento de equipo a las regionales de ICF para el monitoreo forestal | Adquicison de equipo basico para el monitoreo forestal | 12 regionales cuentan con equipo para hacer el monitoreo forestal para reportes periodicos |  |  |  |  | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | X | X |  |  | Travel | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0
[8 empty] | Transfers and Grants Counterparts | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | General Operating and Other Direct Costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Resultado 5 sub-total | [8 empty] | 110000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 10000
Resultado 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado
Producto 6.1: Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) implementado con enfoque de género | • Apoyar implementación del SIS | Talleres de intepretación de salvaguardas F y G con equipo tecnico de Monitoreo Forestal, Intercambios para conocer el funcionamiento del SIS en otros paises. | Sistema de Información de salvaguardas implementado |  |  |  |  | Staff and other personnel costs | [6 empty] | 0 | 0
| •Identificar organización que realizará seguimiento para reportar como se están abordando y cumpliendo las salvaguardas en territorios PIAH | Talleres regionales de socialización de Salvaguardas con PIAH | Organización o comité identificado para el seguimiento al cumplimiento de las salvaguardas REDD+ |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| •Liderar el proceso nacional de creación del SIS | Desarrollar Talleres de información sobre Salvaguardas con grupos de Mujeres, (Indigenas y agroforestales, para desarrollar indicadores en el tema de genero para la construcción del ENS) | Enfoque de genero es integrado en el proceso REDD+ en Honduras especialmente en salvaguardas |  |  |  |  | Travel | [6 empty] | 0 | 0
| • Promover la identificación de las necesidades y prácticas que limiten los derechos de las mujeres (y hombres) | Aporte para trabajo de transversalización de género con una vinculación con el trabajo de salvaguardas |  | X | X | X | X | Transfers and Grants Counterparts |  |  |  |  | 25400 |  | 25400 | 0
| • Revisar estudios y análisis socio-económicos para identificar áreas que aún se requiere cubrir en relación a los derechos de las mujeres | Estudio Diagnostico para identificar brechas para la participación de la mujeres en procesos y politicas | Identificadas las brechas que limitan la participación de las mujeres |  |  |  |  | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
| • Actuar de enlace con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para identificar áreas relevantes para género y REDD+ | Reuniones de coordinacción en el sector gubernamental y sociedad civil para identificación de areas relevantes para género en REDD+ | Areas relevantes de genero para REDD+ han sido identificadas |  |  |  |  | Contractual Services |  |  | 2660 |  |  |  | 2660 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0 | 2660 |  | 25400 | 0 | 28060 | 0
Producto 6.2: Mecanismo de quejas y disputas fortalecido | • Establecer y dar seguimiento de una Agenda Preventiva | Reuniones de seguimiento, arreglos institucionales(convenios, fortalecimiento de la institución responsable para dar seguimiento al mecanísmo de atención a denuncias para REDD+ | Mecanismo de atención a denuncias para REDD+ fortalecido y en funcionamiento | X | X |  |  | Staff and other personnel costs | [6 empty] | 0 | 0
| • Capacitar personal de apoyo para el manejo y atención de denuncias | Talleres de socialización del funcionamiento del mecanismo de atención a denuncias REDD+, capacitaciónes con instituciones vinculadas al cumplimiento de las salvaguardas. | *Personal capacitado *Plataforma o pagina REDD+ funcionando y cuenta con un manual para su manejo |  |  | X | X | Contractual Services | [5 empty] | 15000 | 0 | 15000
[6 empty] | X | X | Travel | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000
[8 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000
Efecto 6 sub-total | [8 empty] | 0 | 0 | 2660 | 0 | 25400 | 35000 | 28060 | 35000
Unidad Operativa: Costos de la Unidad Operativa del Proyecto
Unidad Operativa del Proyecto | Acciones para fortalecer y complementar la Unidad Operativa del Proyecto utilizando la misma base de la UOP del proyecto REDD+ que actualmente está fncionando con fondos FCPF |  |  | X | X | X | X | Staff and other personnel costs | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Supplies, Commodities, Materials | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Contractual Services | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Travel | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Transfers and Grants Counterparts | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | General Operating and Other Direct Costs |  |  | 12459.66 |  | 5000 | 5000 | 17459.66 | 5000
[8 empty] | Total | 0 | 0 | 12459.66 | 0 | 5000 | 5000 | 17459.66 | 5000
Sub-total | [8 empty] | 0 | 0 | 12459.66 | 0 | 5000 | 5000 | 17459.66 | 5000
Costo total del Programa (Todos los efectos) | [8 empty] | FAO |  | PNUD |  | PNUMA |  | Total | Total
[9 empty] | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
RESUMEN DE COSTOS DEL PROGRAMA | [7 empty] | Staff and other personnel costs | 64000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80534 | 144000 | 80534
[8 empty] | Supplies, Commodities, Materials | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
[8 empty] | Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
[8 empty] | Contractual Services | 0 | 0 | 62660 | 20000 | 15000 | 15000 | 77660 | 35000
[8 empty] | UNDP Advisory Services | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
[8 empty] | Travel | 60000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 60000 | 18000
[8 empty] | Transfers and Grants Counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 20000 | 35400 | 20000
[8 empty] | General Operating and Other Direct Costs | 0 | 0 | 12459.66 | 0 | 5000 | 5000 | 17459.66 | 5000
[8 empty] | Total | 134000 | 10000 | 85119.66 | 30000 | 135400 | 148534 | 354519.66 | 188534
Costos indirectos (7%) | [8 empty] | 9380 | 700 | 5958.3762 | 2100 | 9478 | 10397.38 | 24816.3762 | 13197.38
GRAN TOTAL | [8 empty] | 143380 | 10700 | 91078.0362 | 32100 | 144878 | 158931.38 | 379336.0362 | 201731.38
[9 empty] | 2018 | 2019 | TOTAL
[8 empty] | FAO | 134000 | 10000 | 144000
[8 empty] | PNUD | 85119.66 | 30000 | 115119.66
[8 empty] | PNUMA | 135400 | 148534 | 283934
[8 empty] | SUB-TOTAL | 354519.66 | 188534 | 543053.66
[8 empty] | CI 7% | 24816.3762 | 13197.38 | 38013.7562
[8 empty] | TOTAL | 379336.0362 | 201731.38 | 581067.4162
Note on C83: Lucio Santos: 30K