REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COORDINATION NATIONALE  REDD

« CN REDD »

Ct 14

PROPOSITION DES PROGRAMMES SUR LES OPTIONS STRATEGIQUES REDD EN RAPPORT AVEC LA THEMATIQUE POLITIQUE GENRE ET ORGANISATION PAYSANNE ET LOCALE

Août 2012

| N | AXE | PHASES | ACTIVITES | LIVRABLES ESSENTIELS | Categorie de budget | MONTANT$ US | Source de Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Collecte et partage des données des informations | Collecte des données de base | Travaux préparatoires | Documents de cadrage des travaux | Personnel | 4020 | PNUD NEW YORK - 4.020 |
|  |  |  | Collecte des données disponibles directement par les membres de la CT | Banque des données |  |  |  |
|  |  |  | Complément de la bibliographie et revue approfondie des données par un consultant, production d’un état des lieux de synthèse | Liste de la revue bibliographique |  |  |  |
|  |  |  | Mise à disposition des données et du rapport |  |  |  |  |
| 2 | Formulation des options REDD | Formulation des options REDD | Atelier de mise à niveau des membres de la CT (avec intervention d’experts et présentation de la synthèse du consultant) | Rapport de la mise à niveau | Atelier/Formation | 1890 | PNUD NORVEGE - 1.890 |
|  |  |  | Atelier de formulation sur base des éléments disponibles (propositions programmatiques V0 | Document de formulation des propositions | Atelier/Formation | 2.710 | PNUD NEW YORK - 2.710 |
|  |  | Collecte des données spécifiques | Recrutement d’un facilitateur pour préparer les missions | TDR de recrutement | Personnel (staff) | 2.000 | PNUD NEW YORK et PNUD NORV Les deux bailleurs de fonds vont se concerter avec la CN REDD pour financer cette phase soit à hauteur respectivement de 11.620 $ pour PUND NORVEGE et 18.380 $ pour PNUD NEW YORK |
|  |  |  | Approfondissement des besoins d’information et collecte des données sur les expériences ciblées (hypothèse de 3 missions nationales et 2 missions régionales | Rapport de cadrage de l’expert |  | 0 |  |
|  |  |  | Opérationnalisation du plan de collecte de données spécifiques pour les 5 missions | TDR des différentes missions |  | 0 |  |
|  |  |  | Exécution des missions | Rapport de différentes missions | Personnel (consultant et voyages) | 28.000 |  |
|  |  |  | Organisation des enseignements de chaque mission selon la trame de rapport final de la CT | Rapport des ateliers |  | 0 |  |
| 3 | Préparation des propositions de programmes pour les options REDD | Formulation des propositions de programmes | Atelier de présentation du rapport préliminaire et collecte des commentaires | Rapport de l’atelier | Atelier/formation | 2990 | PNUD NORVEGE - 2.990 |
|  |  |  | Rédaction du rapport V2 par un comité restreint de rédaction | Rapport V2 |  |  |  |
|  |  | Consultation et finalisation | Diffusion du rapport pour consultation auprès de personne et organisations ressources internationales et nationales | Liste des personnes….contactés | Atelier/Formation | 3625 | PNUD NEW YORK - 3.625 |
|  |  |  | Présentation du rapport et consultations lors d’un atelier avec la CT, deux représentants de chaque autre CT, cinq experts et une dizaine d’officiels | Rapport des ateliers |  |  |  |
|  |  |  | Finalisation du rapport | Rapport de consultation |  |  |  |
| 4 | Fonctionnement | Fonctionnement | Réunion de liaisons, séminaires de formation, fournitures ety consommables, communication, divers, coordination d’ensemble | ODC |  | 2,265 | PNUD NY: 1.265 $ PNUD NORV: 1.000 $ |
| Total fonds |  |  |  |  | PNUD NEW YORK | 30.000 |  |
| Total fonds |  |  |  |  | PNUD NORVEGE | 17.500 |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 47.500 |  |

SYNTHESE SOURCE DE FINANCEMENT

| MONTANT DE FINANCEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOURCE | PNUD NEW YORK | 30.000 $ US |  |
|  | PNUD NORVEGE | 17.500 $ US |  |
| TOTAL |  | 47.500 $ US |  |

45.500 $ erreur de saisie

Fait à Kinshasa, le 03 septembre 2012