## Sheet1
Proyecto: Diseño del Sistema de Información de Salvaguardas Ambientales y Sociales para la Estrategia REDD+ de Costa Rica (VERSIÓN 12 de febrero 2013). | [8 empty] | Actividad Ejecutada
Actividad | Responsable | DESCRIPCION | OBSERVACION | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |  | Julio | Agosto | Setiem. | Nov. | Dic. | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Concresión versión final PRODOC | FONAFIFO-PNUD | Redacción de PRODOC formato PNUD, según TOR´s aprobados por UN-REDD
Oficializacion PRODOC | FONAFIFO | Envio PRODOC para firma Mideplan
Versión final de TOR´s Consultor Manager | FONAFIFO | FONAFIFO remite a PNUD
TOR´s traslado a formato PNUD | Kifah Sasa | Se aplica formulario PNUD
Reuniones periodicas de Planificación, Organización, Análisis, Toma de Decisiones, Revisión de Productos de Consultoría, otros | PNUD-.FONAFIFO | Reuniones periódicas para el seguimiento al proyecto y toma de decisiones
Ingreso de Recursos US$ 65,000 (transferencia ASL) | Gabriel Labatte | Transferencia PNUMA-PNUD ASL a PNUD Costa Rica | Se requiere el ingreso para que sean publicados los términos de referencia
Acceso a recursos de FAO US$ 10,000 (alquiler sala de reuniones, viáticos, etc): conocer enlace y procedimiento | Gabriel Labatte y FAO | Informar a FONAFIFO como movilizar estos recursos. | Estos recursos son necesarios para la planificación de talleres y procesos de consulta
Recepción de ofertas de consultor manager | PNUD | Se reciben ofertas para que sean valoradas por el Comité del Proyecto
Revisión de ofertas de Consultor Manager | FONAFIFO-PNUD | Selección Consultor Manager
Contratación Consultor | PNUD | Elaboración y firma Contrato Consultor
Entrega Plan de Trabajo Consultor Manager | Consultor | Según TOR´s debe ser entregado una semana posterior a la firma del contrato
Definir aportes de las Agencias II Fase | Gabriel Labatte | FAO, PNUMA, PNUD, informan mediante Secretaría UN-REDD+ aporte financiero adicional, cash, a este proyecto. | Para ejecución de la propuesta presentada a UN-REDD+ se requiere contar con los recursos solicitados
Integración Comité Asesor Especializado (UICN, CI,…) | FONAFIFO | Se coordina la participacion de contrapartes nacionales, conocedoras del tema de salvaguardas en el país, en el comité que dará asesoramiento para el desarrollo del proyecto a nivel nacional.
Taller de expectativas institucionales sobre salvaguardas en el marco de la Estrategia REDD+ | FONAFIFO | Taller de un día: discusión de instituciones públicaciones sobre actores participantes, vinculación de este proyecto con proceso Estrategia REDD+, consulta, fase de información, expectativas y líneas de acción del proyecto de salvaguardas como enlazar proyecto con Estrategia REDD+.
Re-elaboración de Plan de Trabajo | FONAFIFO | Ajuste de Cronograma según resultados del Taller de expectativas
Revisión de Plan de Trabajo | Gabriel Labbate | Revisión por UN-REDD+Plan de Trabajo
Inception Workshop (taller de arranque) | UN-REDD | Además de Inception Workshop, solicitar a UN-REDD un Taller de capacitación para grupos seleccionados y relevantes, con recursos propios de UN-REDD+ 2 días de capacitación, en CR se procuraría el sitio del evento y la alimentación | Se requieren recursos de UN-REDD+ para la realización del Inception Workshop y un taller de capacitación sobre salvaguardas para grupos relevantes para el proyecto.
Elaboración de informes ejecutivos | Consultor | Elaboción de un informe mensual en que se informe sobre los resultados relevantes para el logro de los objetivos y la gestión de riesgos.
Documentar, sintetizar y analizar la información disponible sobre definición y medición de salvaguardas y cobeneficios en el marco de REDD+ | Consultor | Crear un contexto sobre el cual se debe desarrollar el Sistema de Información.
Planificar, organizar y coordinar, el proceso de desarrollo participativo de salvaguardas y objetivos del Sistema de Información. | Consultor | Desarrollar una serie de consultas y talleres para definir y validar, las salvaguardas país y los objetivos del Sistema de Información. | Se requieren recursos de UN-REDD para el desarrollo de talleres
Entrega del Primer Informe de Consultoría | Consultor | Elaboración del documento final, que integra las salvaguardas seleccionadas para Costa Rica y los objetivos del Sistema de Información
Revisión de Primer Producto de Consultoría (Sección III TOR´s) | Director, Comités | Revisión del Informe por parte de la Dirección del Proyecto, Comité Nacional, y UN-REDD
Proceso de elaboración y entrega de Segundo Producto de Consultoría (Sección III, TOR´s) | Consultor | Requerimientos financieros para:
Revisión de Segundo Producto de Consultoría | Director, Comités
Entrega Project Implementation Report | Consultor
Revisión Project Implementation Report | PNUD-FONAFIFO
Proceso de elaboración y entrega Tercer Producto de Consultoría (Sección III, TOR´s) | Consultor | Requerimientos financieros para:
Revisión de Tercer Producto de Consultoría | Director, Comités
Entrega de Cuarto Producto de Consultoría (Sección III, TOR´s) | Consultor | Requerimientos financieros para:
Revisión de Cuarto Producto de Consultoría | Director, Comités
Proceso de elaboración y entrega de Quinto Producto de Consultoría (Sección III, TOR´s) | Consultor
Revisión de Quinto Producto de Consultoría | Director, Comités
Proceso de elaboración y entrega de Sexto Producto de Consultoría (Sección III, TOR´s) | Consultor | Requerimientos financieros para:
Revisión de Sexto Producto de Consultoría | Director, Comités
Divulgación y socializacion del Sistema a nivel nacional | FONAFIFO
Socialización del Sistema en el ámbito inrernacional | FONAFIFO | Requerimientos financieros
Integración del Sistema de Información de Salvaguardas con Sistema MRV de la Estrategia REDD+ | FONAFIFO
Note on A15: CRoldan: 1. Contratar por modalidad de Formación, no se pide oferta técnica. 2. Usar tabla de viáticos de la CGR. 3. Contratar por un máximo de US$ 4000, separar recursos para viáticos. Service Contract. 4. Tener en consideración US$ 10,000 pendientes de ingreso (Gabriel Labbate)