REPORTE DE AVANCE DEL TS  - COLOMBIA

INFORME TÉCNICO DE AVANCE  - CO

Septiembre 30 de 2013

- PRESENTACIÓN

El presente informe reporta los avances del Plan de Iniciación de Proyecto ONU REDD  - Colombia, el cual tiene como objetivo contribuir con el proceso REDD+ en Colombia, específicamente apoyando la formulación del Documento de Programa Nacional ONU-REDD y del documento de preparación para REDD (RPP) involucrando a los actores relevantes, para presentación a la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

- AVANCES DE ACUERDO CON OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL TS

En el marco del presente Plan de Iniciación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Colombia con el apoyo del Programa ONU-REDD a través del PNUD, aspira a lograr los siguientes productos.

- Documento de Programa Nacional ONU-REDD socializado y aprobado.

Durante la vigencia del plan de iniciación se ha avanzado en la elaboración del Documento de Programa Nacional ONU – REDD, destacándose los siguientes resultados y actividades:

- Entre los meses de abril y junio se elaboró la primera versión del documento de programa, para lo cual se realizaron consultas exploratorias con organizaciones de pueblos indígenas, ONGs, y se avanzó en la elaboración conjunta con el equipo de gobierno, conformado por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM.

- El perfil del programa ONU REDD fue presentado en el taller nacional realizado el 9 y 10 de mayo de 2013, en el cual se conformó un comité de seguimiento de los acuerdos.

- El 26 de junio, en Lombok, Indonesia, Colombia presentó la propuesta de preparación para REDD+ (R-PP) y el Programa Nacional ante la Junta Normativa del Programa, logrando la aprobación de fondos con un valor USD 4M.

- El 24 de septiembre se realizó una reunión con de este comité conformado por diez delegados de organizaciones indígenas, sociedad civil, el MADS e IDEAM, en los cuales se revisaron de manera detallada los comentarios del Junta Normativa, el Secretariado y los revisores independientes del programa OU REDD.

- Actualmente se avanza en la evaluación de las modalidades de ejecución del programa, por parte de las agencias de gobierno, para ajustar la versión final del PRODOC.

Documento socializado de la versión actualizada de la preparación para REDD (RPP) en  formato 6 versión 2

Dentro de las acciones previstas en la fase de iniciación, se realizó  la socialización del RPP en versión disponible en abril de 2013 (versión 6.1) y se realizó un taller nacional de socialización y discusión del documento  los días 9 y 10 de mayo, para recibir los comentarios de los  actores participantes.

- Reuniones de trabajo con  organizaciones de participantes y actores claves sobe versión en plantilla  6 del RPP.

- Se realizó el Taller nacional de socialización y discusión de documento RPP versión 6.1, los días 9 y 10 de mayo, en el cual participaron 107 personas delegadas de gobierno, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinas y representantes de la sociedad civil.

- Se elaboró  la versión 7.0 del RPP, que incluye los resultados de las reuniones la cual se pasó a y como resultado del taller se consolidó una matriz de comentarios revisión  sobre el RPP,  en la cual se sistematizaron las inquietudes y aportes por tipo de actor, institución u organización, componente y subcomponente comentado, prioridad para dar respuesta, respuesta o inclusión en el documento (identificado página y número de párrafo para fácil revisión de otros actores). En esta revisión se incluyeron lo comentarios de la Junta Normativa, el Secretariado y los consultores independientes del Programa ONU REDD.

- Se ajustó el documento RPP con estos ajustes y se cuenta actualmente con la versión 7.1.

- Documento de propuesta para la mesa nacional REDD+ Colombia

Con el liderazgo del MADS se espera tener los resultados del proceso SESA en el pacífico y  la amazonia para finales de noviembre, de igual manera se avanza del proyecto de "Construcción  conjunta de lineamientos para un Esquema Nacional de Salvaguardas y Estándares Sociales y Ambientales de REDD+ en Colombia" el cual tiene como objetivo apoyar al Ministerio de Ambiente en la formulación de salvaguardas financiado por el FCMC y por la GIZ.

Con el fin de coordinar esfuerzos y agendas, y no desbordar la capacidad y disponibilidad de los diferentes actores, se  acordó esperar los resultados de estos proyectos a finales de 2013,  y recoger  información importante sobre las expectativas y efectividad de los actuales mecanismos de participación, diálogo y concertación asociados al tema REDD, que serán fundamentales para la construcción de la mesa nacional.

De igual manera es importante dar un compás de espera a  las dinámicas propias del país y no realizar reuniones de concertación sobre escenarios de diálogo y negociación, en medio del paro agrario y las tensiones sociales asociadas al mismo entre organizaciones comunitarias (campesinas, indígenas y afrodescendientes) y el gobierno nacional.