Programa ONU-REDD

COSTA RICA

Términos de Referencia

Misión Conjunta

Agosto 2014

# ANTECEDENTES Y CONTEXTO

  - El Programa ONU-REDD a nivel mundial

El Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo (“ONU-REDD”) es una iniciativa de colaboración para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD) en los países en desarrollo. El Programa se lanzó en 2008 y cuenta con la experiencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Programa ONU-REDD apoya los procesos de REDD+ de cada país y promueve la participación activa e informada de todos los interesados, incluyendo los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques, en la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional. En la actualidad, en los países, el Programa apoya técnica y financieramente a los países a través de dos modalidades: Programas Nacionales y  Apoyo Específico.

  - El Programa ONU-REDD en Costa Rica

Costa Rica es uno de los 47 países asociados del Programa ONU-REDD a nivel global. Desde el año 2013 Costa Rica recibe un apoyo específico (AE) por un monto total de US $ 225.000 con el objetivo de apoyar al Gobierno en el diseño de un Sistema de Información sobre el abordaje y cumplimiento de las Salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC.  Se estima que este apoyo específico finalizará en diciembre de 2014.

Adicionalmente, en julio de 2014, Costa Rica presentó una segunda solicitud de apoyo específico al Programa ONU-REDD para trabajar en los siguientes temas:

- Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (Apoyo FAO): Establecer los arreglos institucionales del sistema nacional de monitoreo de bosques y su enlace operativo con el inventario nacional de gases de efecto invernadero.

- Gestión del conocimiento (Apoyo PNUD): Documentar y sistematizar la consulta indígena y campesina para REDD+ en Costa Rica.

- Fortalecimiento de la Estrategia e involucramiento del sector privado en REDD+ (Apoyo PNUD – PNUMA): fortalecimiento del abordaje de motores de deforestación (piña)  en la estrategia REDD+ Costa Rica; construcción de capacidades y sensibilización de actores del sector privado y financiero en Costa Rica respecto a las oportunidades y riesgos de REDD+ a su modelo de negocio.

- Finanzas y mercados (Apoyo PNUMA): Análisis económico de las opciones estratégicas de REDD+ como insumo para identificar acciones prioritarias y potenciales actividades REDD+ por opción estratégica identificada en la Estrategia Nacional REDD+; explorar opciones de financiamiento para la implementación de actividades REDD+ en Costa Rica incluyendo un plan para el apalancamiento de recursos financieros del sector privado y  opciones para promover la demanda doméstica de acciones REDD+.

- Adaptación del PSA (Apoyo PNUD): como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+, considerando nuevas modalidades y ajustes para la titulación de Reducciones de Emisiones fuera del área del Programa.

Esta propuesta ha sido aprobada por el Programa ONU-REDD, por un monto total de USD 760.000 (FAO 150.000, PNUMA 400.000 y PNUD 210.000) para trabajar por un período de 18 meses, hasta diciembre de 2015.

# PROPÓSITO, ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA MISIÓN CONJUNTA

Con estos antecedentes, se ha planificado una misión conjunta del 19 al 21 de agosto de 2014 con el propósito de mantener reuniones de trabajo para empezar la implementación del apoyo específico II.

Los objetivos de la misión conjunta son:

- Definir alcance y planes de trabajo detallados para cada uno de los componentes de la propuesta de apoyo específico II

  - Planes de trabajo por componente – Agencia Implementadora, con actividades específicas, presupuesto y cronograma de implementación

  - Definición de responsables por parte de las Agencias implementadoras y la contraparte nacional en FONAFIFO para la implementación

  - Definir contrataciones de personal necesario para la implementación de los planes de trabajo

- Acordar las modalidades de implementación del apoyo específico II

  - Definición por componente y agencia implementadora responsable

  - Definición de puntos focales por componente

- Acordar con FONAFIFO la integración del apoyo específico II con su proceso REDD+  complementando otros proyectos y actividades en marcha en Costa Rica

# productos esperados de la misión

- Alcance y plan de trabajo detallado a nivel de actividades específicas desarrollado y acordado entre FONAFIFO y las Agencias para cada componente del apoyo específico II

- Acuerdos sobre las modalidades de implementación del apoyo específico II entre FONAFIFO y las Agencias

- Claridad sobre la integración de los resultados del apoyo específico II en el proceso REDD+ de Costa Rica

# participantes

La misión conjunta contará con la participación de:

FONAFIFO:

| Componente del Apoyo Específico | Participantes Secretaría REDD+ |
| --- | --- |
| Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (Apoyo FAO): Establecer los arreglos institucionales del sistema nacional de monitoreo de bosques y su enlace operativo con el inventario nacional de gases de efecto invernadero. | Javier Fernández (Responsable del Componente) María Elena Herrera Alexandra Sáenz |
| Gestión del conocimiento (Apoyo PNUD): Documentar y sistematizar la consulta indígena y campesina para REDD+ en Costa Rica. | Alberto Rojas (Responsable del Componente) Karol Monge Natalia Díaz Alexandra Sáenz |
| Fortalecimiento de la Estrategia e involucramiento del sector privado en REDD+ (Apoyo PNUD – PNUMA): fortalecimiento del abordaje de motores de deforestación (piña) en la estrategia REDD+ Costa Rica; construcción de capacidades y sensibilización de actores del sector privado y financiero en Costa Rica respecto a las oportunidades y riesgos de REDD+ a su modelo de negocio. | Javier Fernández María Elena Herrera (Ambos responsables del Componente) Alexandra Sáenz |
| Finanzas y mercados (Apoyo PNUMA): Análisis económico de las opciones estratégicas de REDD+ como insumo para identificar acciones prioritarias y potenciales actividades REDD+ por opción estratégica identificada en la Estrategia Nacional REDD+; explorar opciones de financiamiento para la implementación de actividades REDD+ en Costa Rica incluyendo un plan para el apalancamiento de recursos financieros del sector privado y opciones para promover la demanda doméstica de acciones REDD+. | Javier Fernández María Elena Herrera (Ambos responsables del Componente) Alexandra Sáenz |
| Adaptación del PSA (Apoyo PNUD): como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+, considerando nuevas modalidades y ajustes para la titulación de Reducciones de Emisiones fuera del área del Programa | María Elena Herrera (Responsable del Componente) Alexandra Sáenz |

Agencias de la ONU:

| Agencia | Personas |
| --- | --- |
| FAO | Presencial: Serena Fortuna, Octavio Ramirez (en sesiones seleccionadas del 20/21), Conexión Skype: Angel Parra (Asunción), Francesca Felicani (Roma) |
| PNUD | Clea Paz, Bruno Guay, José Arturo Santos, Kifah Sasa |
| PNUMA | Daniela Carrión, Gabriel Labbate, Jacinto Coello |

- FECHAS Y LUGAR

Del 19 al 21 de agosto de 2014

Las reuniones se llevarán a cabo en FONAFIFO, en las instalaciones del IFAM en San Vicente de Moravia

- ANEXO: Agenda Propuesta

- La agenda será revisada y finalizada en San José, entre FONAFIFO y las tres agencias ONU.

| Día 1: Martes 19 de agosto de 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hora | Actividad | Responsable |
| 13:30 – 14:00 | Revisión de agenda de misión y organización de grupos / sesiones de trabajo por componente | FONAFIFO – AIs (plenaria) |
| 14:00 – 15:00 | Actualización del proceso REDD+ en Costa Rica y contextualización del apoyo específico II en el proceso REDD+ del país | FONAFIFO (plenaria) |
| 15:00 – 15:30 | Revisión de la propuesta de apoyo específico II y discusión sobre el alcance de actividades | FONAFIFO – AIs (plenaria) |
| 15:30 – 18:00 | Grupos de trabajo por componente de la propuesta para el desarrollo de planes de trabajo detallados | FONAFIFO - AIs |
| Día 2: Miércoles 20 de agosto de 2014 |  |  |
| Hora | Actividad | Responsable |
| 8:30-10:30 | Continuación de grupos de trabajo por componente de la propuesta para el desarrollo de planes de trabajo detallados | FONAFIFO – AIs |
| 10:30 – 12:30 | Modalidades de implementación y coordinación | FONAFIFO – AIs (Plenaria) |
| 12:30 – 14:00 | Almuerzo |  |
| 14:00 – 18:00 | Continuación de grupos de trabajo por componente de la propuesta para el desarrollo de planes de trabajo detallados | FONAFIFO – AIs |
| Día 3: Jueves 21 de agosto de 2014 |  |  |
| Hora | Actividad | Responsable |
| 9:00-11:00 | Revisión de los planes de trabajo por componente entre todos | FONAFIFO – AIs (Plenaria) |
| 11:00 – 12:30 | Revisión de acuerdos y próximos pasos para la implementación | FONAFIFO – AIs (Plenaria) |
| 12:30 – 13:30 | Almuerzo |  |